АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2026 № 1

Об утверждении муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 25.08.2025  № 2867 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кемерово», статьей 45 Устава города Кемерово

- Утвердить муниципальную программу «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Мельника В.П.

Глава города                                                                                     Д.В. Анисимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от12.01.2026 № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО УСЛУГАМИ СВЯЗИ»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

в сфере организации транспортного обслуживания населения и создания условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи

1. Оценка текущего состояния транспортного комплекса города Кемерово и сферы обеспечения жителей услугами связи

Развитие общественного транспорта имеет приоритетное значение для формирования комфортной городской среды и является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие, безопасность и бесперебойную жизнедеятельность города Кемерово.

Совершенствование и создание сбалансированной транспортной системы - неотъемлемое условие улучшения социально-экономического развития города.

Пассажирские перевозки в городе Кемерово выполняют 9 перевозчиков:

- АО «Кемеровская транспортная компания»;

- АО «Кемеровская электротранспортная компания»;

- ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс»;

- ООО «Гепард»;

- ООО «Перевозчик»;

- 4 индивидуальных предпринимателя (ИП Попова И.Б.,                                       ИП Большанин О.Н., ИП Борзыкин Е.Б., ИП Сваровская М.А).

Транспортная сеть города состоит из 84 городских автобусных маршрутов (в т.ч. 9 – сезонных), 71 пригородного (в т.ч. 31 – сезонного),                              5 трамвайных и 7 троллейбусных маршрутов.

Количество транспортных средств, находящихся в эксплуатации и обеспечивающих транспортную доступность населения, составляет 589 единиц, в том числе 463 единицы автомобильного транспорта и 49 трамваев, 77 троллейбусов (62 троллейбусов марки Адмирал). Из 463 автобусов 393 единицы используют компримированный природный газ. 485 единиц транспорта, включая городской электрический транспорт, являются низкопольными и адаптированными под нужды маломобильных пассажиров.

Пассажирский транспорт оборудован системами видеофиксации внутрисалонной и внешней дорожной обстановки, электронными маршрутоуказателями, системами автоматического информирования пассажиров, системой ГЛОНАСС. 157 единиц подвижного состава оснащены системами автоматического контроля пассажиропотока, 167 единиц оборудованы медиапанелями, 345 единиц транспорта, в том числе 111 единиц городского электрического транспорта, оснащены бескондукторной системой оплаты проезда.

Для осуществления контроля оплаты проезда в транспорте и выявления безбилетных пассажиров создана административная комиссия.

На остановках общественного транспорта установлены 11 электронных табло с информацией о движении общественного транспорта.

С 28 июня 2025 года по маршрутам регулярных перевозок городского сообщения (в автобусах с обычным режимом движения, наземном электрическом транспорте, в автобусах экспрессного и скорого режима движения) для граждан установлены следующие тарифы  на проезд: 40 руб. – при безналичном способе оплаты, 45 руб. – при наличном способе оплаты; для пенсионеров: 21  руб. – при безналичном способе оплаты, 24 руб. – при наличном способе оплаты; для школьников и студентов профессиональных образовательных организаций очной формы обучения: 23 руб. – при безналичном способе оплаты, 27 руб. – при наличном способе оплаты. Действуют три вида проездных билетов: месячный, недельный, дневной.

Внедрены современные способы безналичной оплаты проезда: с помощью бесконтактных банковских карт международных платежных систем, смартфонов и иных мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей, а также с использованием сервисов системы быстрых платежей (при помощи QR-код).

Общественным транспортом ежегодно перевозится порядка 70 млн пассажиров.

Одной из проблем в сфере пассажирских перевозок является необходимость регулярного изменения маршрутной сети. Несмотря на то, что маршрутная сеть города Кемерово является разветвленной и обеспечивает транспортные связи по разным направлениям, строительство новых микрорайонов и жилых массивов, новых мест притяжения, административных центров, объектов промышленности и торговли способствуют изменению матрицы поездок горожан.

Также от маршрутной сети напрямую зависит рентабельность маршрутов. При всеобщей автомобилизации с каждым годом снижается пассажиропоток, причем наиболее остро – на маршрутах, пользующихся низким спросом, что требует регулярно проводить корректировки маршрутной сети, в связи с чем поступают обращения об изменении пути следования маршрутов регулярных перевозок.

В администрацию города поступают жалобы от населения на несоблюдение расписания движения пассажирского транспорта, отсутствие единиц транспорта на линии. Причинами являются как дорожные факторы (пробки, дорожно-ремонтные работы, ДТП постороннего транспорта), так и вина перевозчиков (дефицит кадров, износ подвижного состава). Большой отрицательный вклад вносит износ рельсовой и тяговой инфраструктуры горэлектротранспорта (далее – ГЭТ).

Для решения проблем организации транспортного обслуживания жителей города необходимо:

- осуществить модернизацию (замену) путевой и тяговой инфраструктуры ГЭТ;

- произвести замену подвижного состава трамвайного депо на современные низкопольные единицы;

- ликвидировать дефицит кадров на пассажирских предприятиях;

- организовать приоритетный проезд пассажирского транспорта (интеграция спутниковой навигационной системы диспетчеризации пассажирского транспорта с системой управления светофорными объектами).

Одним из наиболее востребованных видов связи у населения являются услуги мобильной связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет» (фиксированного и мобильного). На территории города Кемерово такие услуги предоставляют коммерческие организации – операторы связи.

Рынок услуг связи представлен 3 основными крупными организациями: ПАО «Ростелеком», ООО «Е-Лайт-Телеком», ООО «Кузбассвязьуголь».

Организации самостоятельно осуществляют строительство сетей связи, эксплуатируют их, добиваясь при этом обеспечения высокого качества услуг связи и выполнения лицензионных требований, а также определяют цены на оказываемые услуги (тарифы).

Мобильная связь, широкополосный доступ к информационным ресурсам сети «Интернет», с учетом использования ресурсов мобильных операторов по технологии 3G/4G, доступен для 95% жителей города Кемерово. Качество услуг связи соответствует отраслевым требованиям.

Сотовая или мобильная связь в поселках делает доступным прием и передачу сообщений (SMS, MMS, голосовые сообщения, и так далее) там, где распространяется ее действие.

Город Кемерово обслуживается почтовой связью. Услуги почтовой связи оказывает Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области.

### 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере организации транспортного обслуживания населения и создания условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи

Одно из стратегических направлений социально-экономического развития города Кемерово – повышение качества городской среды, которое включает стратегическую цель «Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта».

Муниципальная политика в сфере организации транспортного обслуживания населения направлена на:

- осуществление комплексного подхода к обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения системы пассажирского транспорта общего пользования;

- достижение высоких показателей в работе общественного транспорта.

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение 100% доступности транспортных услуг для населения города Кемерово.

Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи.

- Вышеуказанные цели коррелируют с целями и задачами, определенными:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309): комфортная и безопасная среда для жизни.

- Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р: повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий.

- Государственной программой Кемеровской области-Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 05.10.2023 № 657 (далее – ГП КО «Развитие транспорта Кузбасса»): повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 104,4%.

- Стратегией социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года, утвержденной решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2019 №294.

### 3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере организации транспортного обслуживания населения и создания условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи

Деятельность органов местного самоуправления направлена на решение следующих задач:

- оптимизация маршрутной сети и графиков движения городского пассажирского транспорта;

- модернизация и обновление основных фондов автотранспортных предприятий;

- совершенствование автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля по управлению городским пассажирским транспортом;

- повышение культуры обслуживания пассажиров, в том числе за счет внедрения новых технологий;

- повышение доступности услуг пассажирского транспорта для лиц с ограниченной мобильностью;

- создание благоприятных условий для конкуренции среди перевозчиков на основе проведения конкурентных закупок;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

На решение указанных задач направлена реализация мероприятий настоящей муниципальной программы.

Ожидаемый эффект от реализации – сохранение доступности транспортных услуг для населения города Кемерово на уровне 100% на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

II. 	ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»                       (далее – Программа)

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы города Кемерово |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи администрации города Кемерово (далее-УТС) |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение 100% доступности транспортных услуг для населения города Кемерово 2. Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, за весь период реализации | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы составит 5 093 555,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 405 098,2 тыс. рублей; 2027 год – 1 844 228,6 тыс. рублей; 2028 год –1 844 228,6 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования: а) за счет средств бюджета города Кемерово – 4 455 999,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 192 579,5 тыс. рублей; 2027 год – 1 631 709,9 тыс. рублей; 2028 год – 1 631 709,9 тыс. рублей; б) за счет средств областного бюджета – 637 556,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 212 518,7 тыс. рублей; 2027 год – 212 518,7 тыс. рублей; 2028 год – 212 518,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ целями государственной программы Российской Федерации, целями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса (далее – ГП КО) | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309) ГП КО «Развитие транспорта Кузбасса»: цель - повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 104,4%. |

2. Показатели муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий) | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Документ | Связь с показателями национальных, региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы «Обеспечение 100% доступности транспортных услуг для населения города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность транспортных услуг для населения города Кемерово | прогрессирующий | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | УТС | ГП КО «Развитие транспорта Кузбасса»; Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 («Комфортная и безопасная среда для жизни») | Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 104,4%. |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения жителей услугами связи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество таксофонов, действующих в муниципальных учреждениях | прогрессирующий | ЕД | 1 | 1 | 1 | 1 | УТС | X | X |

3. Структура муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

| ## № п/п | ## Задачи структурного элемента | ## Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации структурного элемента | ## Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | ## Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта |  |  |
|  | ## Процессная часть муниципальной программы |  |  |
| ## 1 | ## Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта» |  |  |
|  | ## Ответственный за реализацию: УТС | ## Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| ## 1 | Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово | ## Созданы условия для перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам в городском и пригородном сообщении, в том числе льготный проезд для отдельных категорий граждан ## Обеспечено возмещение затрат на осуществление бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций школьными автобусами и транспортное обеспечение культурно-массовых мероприятий ## Повышен уровень удовлетворенности населения города Кемерово качеством транспортного обслуживания ## Улучшены потребительские характеристики подвижного состава транспорта общего пользования | ## Доступность транспортных услуг для населения города Кемерово |
| ## 2 | Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения | ## Обеспечена финансовая потребность муниципальных нужд, связанных с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ## Доступность транспортных услуг для населения города Кемерово |
| ## 2 | ## Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения жителей услугами связи» |  |  |
|  | ## Ответственный за реализацию: УТС | ## Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| ## 1 | ## Предоставление услуг связи жителям города Кемерово | Население города Кемерово обеспечены услугами таксофонной связи в органах местного самоуправления | ## Количество таксофонов, действующих в муниципальных учреждениях |

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» на 2026-2028 годы

| # № п/п | # Наименование Программы, структурного элемента муниципальной программы | # Источники финансирования | # Объем финансирования (тыс. рублей) по годам реализации |  |  | # Всего за весь период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2026 год | # 2027 год | # 2028 год |  |
|  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи |  | # Всего | # 1 405 098,2 | # 1 844 228,6 | # 1 844 228,6 | # 5 093 555,4 |
|  |  | # Бюджет города Кемерово (далее - МБ) | 1 192 579,5 | 1 631 709,9 | # 1 631 709,9 | # 4 455 999,3 |
|  |  | # Областной бюджет (далее - ОБ) | 212 518,7 | 212 518, 7 | # 212 518,7 | # 637 556,1 |
| # Процессная часть муниципальной программы (итого) |  | # Всего | 1 405 098,2 | 1 844 228,6 | 1 844 228,6 | 5 093 555,4 |
|  |  | # МБ | 1 192 579,5 | 1 631 709,9 | 1 631 709,9 | 4 455 999,3 |
|  |  | # ОБ | 212 518,7 | 212 518, 7 | 212 518,7 | 637 556,1 |
| # 1 | # Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта» | # Всего | 1 405 075,0 | 1 844 205,4 | 1 844 205,4 | 5 093 485,8 |
|  |  | # МБ | 1 192 556,3 | 1 631 686,7 | 1 631 686,7 | 4 455 929,7 |
|  |  | # ОБ | 212 518,7 | 212 518,7 | 212 518,7 | 637 556,1 |
| # 2 | # Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения жителей услугами связи» | # Всего | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 |
|  |  | # МБ | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 |

## Ⅲ. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие общественного транспорта»

муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

# 1. Основные положения

| Соисполнитель муниципальной программы | УТС |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | УТС Муниципальное бюджетное учреждение «Управление единого заказчика транспортных услуг» (далее – МБУ «УЕЗТУ») |
| Сроки реализации комплекса процессных мероприятий | 2026-2028 годы |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | - Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово - Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие общественного транспорта»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий) / убывания (регрессирующий) | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя 2025 года | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам | прогрессирующий | млн пассажиров | 63,0 | 70,01 |  | 70,02 |  | 70,03 | УТС |  |
| 1.2 | Регулярность выполнения рейсов | прогрессирующий | ПРОЦ | 91,0 | 94 |  | 95 |  | 96 | УТС |  |
| Задача 2 «Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического) | прогрессирующий | млн пассажиро-км | 581,0 | 581,08 | 581,17 |  | 581,25 |  |  | УТС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий «Развитие общественного транспорта»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Участники комплекса процессных мероприятий | Характеристика, признак | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовое значение показателя 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам и маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | УТС, МБУ «УЕЗТУ» | Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета, прогрессирующий Количество пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам автотранспортных предприятий, автобусами по субсидируемым маршрутам, прогрессирующий | ПРОЦ. млн пассажиров | 87,0 63,0 | 85,5 70,01 | 85,5 70,02 | 85,5 70,03 |  |

| 1.2 | Осуществлена бесплатная перевозка обучающихся общеобразовательных организаций школьными автобусами и транспортное обеспечение культурных, спортивных, городских, районных мероприятий, мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности, мероприятий по обеспечению увековечения памяти погибших участников специальной военной операции | Оказание услуг (выполнение работ) | УТС, МБУ «УЕЗТУ» | Обеспечение перевозки обучающихся общеобразовательных организаций, транспортное обеспечение культурных, спортивных, городских, районных мероприятий, мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности, мероприятий по обеспечению увековечения памяти погибших участников специальной военной операции, прогрессирующий | ПРОЦ. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Выполнены мероприятия, направленные на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности; приобретением, модернизацией и (или) капитальным ремонтом подвижного состава электрического и автомобильного транспорта общего пользования; приобретением, модернизацией и (или) капитальным ремонтом подвижного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта (за исключением недвижимого имущества); обслуживанием и (или) ремонтом инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта; приобретением запасных частей, материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования | Иные мероприятия (результаты) | УТС | Доля выполненных заявок по обслуживанию и капитальному ремонту подвижного состава электрического и автомобильного транспорта общего пользования, подвижного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта, прогрессирующий | ПРОЦ. | 100 | 100 | 100 | - |

| Задача 2 «Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обеспечена деятельность МБУ «УЕЗТУ» | Обеспечение текущей деятельности | МБУ «УЕЗТУ» | Количество проверок, проведенных в рамках контроля за выполнением условий муниципальных контрактов или свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок организациями, осуществляющими перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом, прогрессирующий | Ед. | 600 | 661 | 661 | 661 |  |
|  |  |  |  | Количество мероприятий по результатам обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок, ведение учета и анализ собранной информации о пассажиропотоках, планирование мероприятий, направленных на совершенствование транспортного обслуживания населения, прогрессирующий | Ед. | 12 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.2 | Организованы закупки, связанные с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | УТС | Количество приобретенных карт маршрутов регулярных перевозок, прогрессирующий | Ед. | 0 | 500 | 500 | 500 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие общественного транспорта»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: «Развитие общественного транспорта» |  | Всего | 1 405 075,0 | 1 844 205,4 | 1 844 205,4 | 5 093 485,8 | УТС, 01.01.2026 -31.12.2028 |
|  |  | Бюджет города Кемерово (далее - МБ) | 1 192 556,3 | 1 631 686,7 | 1 631 686,7 | 4 455 929,7 |  |
|  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 212 518,7 | 212 518,7 | 212 518,7 | 637 556,1 |  |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам и маршрутам регулярных перевозок» | Всего: | 1 331 288,3 | 1 770 418,7 | 1 770 418,7 | 4 872 125,7 | УТС, 01.01.2026 – 31.12.2028 |
|  |  | МБ | 1 118 769,6 | 1 557 900,0 | 1 557 900,0 | 4 234 569,6 |  |
|  |  | ОБ | 212 518,7 | 212 518,7 | 212 518,7 | 637 556,1 |  |
| 2. | Мероприятие «Осуществлена бесплатная перевозка обучающихся общеобразовательных организаций школьными автобусами и транспортное обеспечение культурных, спортивных, городских, районных мероприятий, мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности, мероприятий по обеспечению увековечения памяти погибших участников специальной военной операции» | Всего | 34 200,0 | 34 200,0 | 34 200,0 | 102 600,0 | УТС, 01.01.2026 – 31.12.2028 |
|  |  | МБ | 34 200,0 | 34 200,0 | 34 200,0 | 102 600,0 |  |
| 3. | Мероприятие «Выполнены мероприятия, направленные на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности; приобретением, модернизацией и (или) капитальным ремонтом подвижного состава электрического и автомобильного транспорта общего пользования; приобретением, модернизации и (или) капитальным ремонтом подвижного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта (за исключением недвижимого имущества); обслуживанием и (или) ремонт инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта; приобретением запасных частей, материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | УТС, 01.01.2026-31.12.2028 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 «Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность МБУ «УЕЗТУ» | Всего | 39 536,7 | 39 536,7 | 39 536,7 | 118 610,1 | УТС, 01.01.2026 – 31.12.2028 |
|  |  | МБ | 39 536,7 | 39 536,7 | 39 536,7 | 118 610,1 |  |
| 5. | Мероприятие «Организованы закупки, связанные с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | УТС, 01.01.2026 – 31.12.2028 |
|  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий                     «Развитие общественного транспорта»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка комплекса процессных мероприятий | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Кемерово, иной организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения города Кемерово» |  |  |  |  |
| 1 | Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам и маршрутам регулярных перевозок | X | Начальник УТС | X |
| 1.1 | Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа» | 20.04.2026 | Начальник УТС | Отчеты по отработанным машино-часам |
|  |  | 20.04.2027 |  |  |
|  |  | 20.04.2028 |  |  |
| 1.2 | Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы» | 20.05.2026 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.05.2027 |  |  |
|  |  | 20.05.2028 |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа» | 20.07.2026 | Начальник УТС | Отчеты по отработанным машино-часам |
|  |  | 20.07.2027 |  |  |
|  |  | 20.07.2028 |  |  |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы» | 20.08.2026 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.08.2027 |  |  |
|  |  | 20.08.2028 |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа» | 20.10.2026 | Начальник УТС | Отчеты по отработанным машино-часам |
|  |  | 20.10.2027 |  |  |
|  |  | 20.10.2028 |  |  |
| 1.6 | Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы» | 20.11.2026 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.11.2027 |  |  |
|  |  | 20.11.2028 |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа» | 20.01.2027 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.01.2028 |  |  |
|  |  | 20.01.2029 |  |  |
| 1.8 | Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы» | 20.02.2027 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.02.2028 |  |  |
|  |  | 20.02.2029 |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка «Получен отчет получателя о достижении показателя результативности предоставления субсидий» | 20.01.2027 | Начальник УТС | Отчет о достижении показателя результативности предоставления субсидий |
|  |  | 20.01.2028 |  |  |
|  |  | 20.01.2029 |  |  |
| 2 | Осуществлена бесплатная перевозка обучающихся общеобразовательных организаций школьными автобусами и транспортное обеспечение культурных, спортивных, городских, районных мероприятий, мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности, мероприятий по обеспечению увековечения памяти погибших участников специальной военной операции | X | Начальник УТС | X |
| 2.1 | Контрольная точка «Заключение договора о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии на осуществление перевозки обучающихся общеобразовательных организаций» | 01.09.2026 | Начальник УТС | Договор о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии |
|  |  | 01.09.2027 |  |  |
|  |  | 01.09.2028 |  |  |
| 2.2 | Контрольная точка «Отчет получателя о достижении показателя результативности предоставления субсидий» | 31.12.2026 | Начальник УТС | Отчет о достижении показателя результативности предоставления субсидий |
|  |  | 31.08.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.08.2028 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
|  |  | 31.08.2029 |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг (выполненных работ) за весь период действия договора субсидии» | 20.08.2027 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 20.08.2028 |  |  |
|  |  | 20.08.2029 |  |  |
| 2.4 | Контрольная точка «Заключение договора о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии на осуществление транспортного обеспечения массовых мероприятий» | 10.01.2026 | Начальник УТС | Договор о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии |
|  |  | 10.01.2027 |  |  |
|  |  | 10.01.2028 |  |  |
| 2.5 | Контрольная точка «Отчет получателя о достижении показателя результативности предоставления субсидий» | 31.12.2026 | Начальник УТС | Отчет о достижении показателя результативности предоставления субсидий |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.6 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг (выполненных работ) за весь период действия договора субсидии» | 31.01.2027 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 31.01.2028 |  |  |
|  |  | 31.01.2029 |  |  |
| 3 | Выполнены мероприятия, направленные на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности; приобретением, модернизацией и (или) капитальным ремонтом подвижного состава электрического и автомобильного транспорта общего пользования; приобретением, модернизацией и (или) капитальным ремонтом подвижного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта (за исключением недвижимого имущества); обслуживанием и (или) ремонтом инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта; приобретением запасных частей, материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования | х | Начальник УТС | х |
| 3.1 | Контрольная точка «Подтверждена потребность в необходимости мероприятия» | 20.11.2026 | Начальник УТС | Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости и направления расходов, на финансовое обеспечение которых требуется субсидия и обоснование недостаточности средств |
|  |  | 20.11.2027 |  |  |
| 3.2 | Контрольная точка «Заключение договора о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии на финансовое обеспечение затрат» | 30.11.2026 | Начальник УТС | Договор о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.11.2027 |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка «Финансирование (финансовое обеспечение) по мероприятиям» | 27.12.2026 | Начальник УТС | Платежные поручения |
|  |  | 27.12.2027 |  |  |
| 3.4 | Контрольная точка «Получен отчет получателя о достижении показателя результативности предоставления субсидий» | 31.12.2026 | Начальник УТС | Отчет о достижении показателя результативности предоставления субсидий |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
| Задача 2 «Реализация отдельных полномочий администрации города Кемерово в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Управление единого заказчика транспортных услуг» | X | Начальник УТС | X |
| 5 | Организованы закупки, связанные с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | X | Начальник УТС | X |
| 5.1 | Контрольная точка 3.1 «Запрос коммерческих предложений» | 31.03.2026 | Начальник УТС | Коммерческие предложения |
|  |  | 31.09.2027 |  |  |
|  |  | 20.11.2028 |  |  |
| 5.2 | Контрольная точка 3.2 «Закупка у единственного поставщика» | 10.04.2026 | Начальник УТС | Договор / муниципальный контракт на оказание услуг |
|  |  | 10.10.2027 |  |  |
|  |  | 10.12.2028 |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка 3.3 «Приемка товара» | 26.04.2026 | Начальник УТС | Отчетные документы по оказанной услуге / поставке товара |
|  |  | 26.10.2027 |  |  |
|  |  | 26.12.2028 |  |  |
| 5.4 | Контрольная точка 3.4 «Оплата товаров/работ услуг» | 31.04.2026 | Начальник УТС | Платежное поручение |
|  |  | 31.10.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |

6. Информация о расчете показателей комплекса процессных

мероприятий «Развитие общественного транспорта»

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Ответственный за достижение показателя / Источник данных | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам | млн пассажиров | УТС / отчет «Количество перевезенных пассажиров по итогам года». | Показатель (Р) рассчитывается по формуле: Р= Р1+Р2+..Рi, где Рi - пассажиропоток общественного транспорта за месяц, определяется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда «Электронный проездной», млн. пассажиров. |
| 2 | Регулярность выполнения рейсов | процент | УТС / отчет «О выполнении объемов транспортной работы». | Показатель (R) рассчитывается по формуле: R=Nф/Nп*100%, где Nф - кол-во фактически выполненных рейсов, Nп - кол-во планируемых к выполнению рейсов, % |
| 3 | Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического) | млн пассажиро-км | УТС / отчет «Пассажирооборот по итогам года» | Показатель (L) рассчитывается по формуле: L=P*lср, где P – количество перевезенных пассажиров, lср – средняя дальность поездки одного пассажира, млн. пассажиро-км |

## Ⅳ. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения жителей услугами связи» муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

- Основные положения

| Соисполнитель муниципальной программы | УТС |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | УТС |
| Сроки реализации комплекса процессных мероприятий | 2026-2028 годы |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Предоставление услуг связи жителям города Кемерово |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий «Создание условий для обеспечения жителей услугами связи»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Участники комплекса процессных мероприятий | Характеристика, признак | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовое значение показателя 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключены договоры на обеспечение услугами связи жителей города Кемерово | Приобретение товаров, работ, услуг | УТС | Количество заключенных договоров, прогрессирующий | ЕД | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения жителей услугами связи»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для обеспечения жителей услугами связи |  | Всего | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 | УТС, 01.01.2026 -31.12.2028 |
|  |  | Бюджет города Кемерово (далее - МБ) | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 |  |
| Задача 1 «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Заключены договоры на обеспечение услугами связи жителей города Кемерово» | Всего | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 | УТС, 01.01.2026-31.12.2028 |
|  |  | МБ | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий « Создание условий для обеспечения жителей услугами связи»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка комплекса процессных мероприятий | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Кемерово, иной организации) |  | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Задача 1 «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключены договоры на обеспечение услугами связи жителей города Кемерово | х |  | Начальник УТС |  | х |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график» | 01.01.2026 |  | Начальник УТС |  | План-график |  |
|  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком» | 31.01.2026 |  | Начальник УТС |  | Муниципальный контракт |  |
|  |  | 31.01.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.01.2028 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг по контракту за отчетный год» | 31.12.2026 |  | Начальник УТС |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров/работ услуг» | 31.12.2026 |  | Начальник УТС |  | Платежное поручение |  |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.12.2028 |  |  |  |  |  |
| Начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово |  |  |  |  | М.В. Шкор |  |