

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 2901

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и улучшения здоровья, повышения качества жизни и активного долголетия населения, формирования культуры общественного здоровья и ответственного отношения к здоровью, в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», на основании статей 44, 45 Устава города Кемерово

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par33) «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города

И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 15.10.2021 № 2901

1. **Паспорт**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья**

**населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово (далее – муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Заместитель Главы города по социальным вопросам Коваленко О.В. |
| Исполнители  мероприятий муниципальной программы | - управление образования администрации города Кемерово (далее - УО);  - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (далее – УКСиМП);  - управление социальной защиты населения администрации города Кемерово (далее – УСЗН);  - комитет по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (далее – комитет по работе со СМИ);  - муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» (далее – МАУ «Школьное питание») (по согласованию);  - муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» (далее – МБУ «Комбинат питания») (по согласованию);  - государственные медицинские организации города Кемерово (по согласованию);  - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики») (по согласованию) |
| Цель муниципальной программы | Формирование ответственного отношения к здоровью среди населения города Кемерово, обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.  2. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья).  3. Пропаганда здорового питания среди населения города Кемерово.  4. Противодействие распространению потребления табака и алкоголя.  5. Сохранение репродуктивного и стоматологического здоровья населения города Кемерово.  6. Мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Источники финансирования программы:  - бюджет города Кемерово.  Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022-2024 годы составляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2024 году планируется достижение следующих результатов:   1. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста (16-59 лет) 7,8 на 1000 населения. 2. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста (16-54 лет) 2,1 на 1000 населения. 3. Внедрение ежегодно по 1 корпоративной программе, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья на рабочем месте. 4. Увеличение охвата мероприятиями по укреплению здорового образа жизни среди населения трудоспособного возраста не менее 25% (% от численности трудоспособного населения). |

**2. Характеристика текущего состояния общественного здоровья**

населения города Кемерово

Одним из приоритетных направлений социальной политики в деятельности органов местного самоуправления является создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья жителей.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых на территории города Кемерово и направленных на укрепление общественного здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, повышение уровня продолжительности жизни.

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и культурный центр Кемеровской области – Кузбасса.

Город Кемерово находится на тридцатом месте по численности населения и на пятидесятом по площади среди городов России. Кемерово занимает первое место среди городов Кемеровской области-Кузбасса по плотности населения – 1 683,8 чел. / кв. км, численность населения на 01.01.2021 - 552 546 человек.

Демографические характеристики: в 2020 году число родившихся составило 4728 человек, умерших - 8049 человек, число прибывших – 12808 человек, число убывших – 13186 человек.

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

Актуальность подготовки муниципальной программы вызвана тем, что 60% всех влияний на здоровье и продолжительность жизни человека связано с его образом жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения.

Основными факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень состояния здоровья и продолжительность жизни населения города Кемерово возможно через формирование здорового образа жизни и благополучия окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ведение жителями города Кемерово здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижение заболеваемости среди взрослых и детей.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий, сгруппированных применительно к поставленным задачам:

Задача 1: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни

Мероприятие 1.1 «Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций» (исполнители: УО, УКСиМП, УСЗН, государственные медицинские организации города Кемерово (по согласованию),ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

В рамках мероприятия планируется проведение следующих массовых акций: 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака; 7 апреля - Всемирный день здоровья; 23 - 27 апреля (последняя неделя апреля) - Европейская неделя иммунизации; 31 мая - Всемирный день без табачного дыма; 2 июня - День здорового питания в России; 1 - 7 августа - Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания; 12 августа (вторая суббота августа) - Всероссийский день физкультурника; 11 сентября - Всероссийский день трезвости; 30 сентября (последнее воскресенье сентября) - Всемирный день здорового сердца; 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом; 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

Мероприятие 1.2 «Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания» (исполнители: УО, УКСиМП, УСЗН, комитет по работе со СМИ, ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

В рамках мероприятия планируется размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ тематической информации, статей, новостных материалов, видео - и аудиороликов.

Мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (исполнители: УКСиМП, срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Задача 2: Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья)

Мероприятие 2.1 «Адаптирование типовых корпоративных программ для отдельных подведомственных муниципальных учреждений» (исполнители: УО, УКСиМП, УСЗН, срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Задача 3: Пропаганда здорового питания среди населения города Кемерово

Мероприятие 3.1 «Организация и проведение общегородского родительского собрания по актуальным вопросам организации здорового питания в образовательных учреждениях» (исполнители: УО, МАУ «Школьное питание» (по согласованию), ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Мероприятие 3.2 «Организация уроков «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста на базах образовательных учреждений, библиотек, учреждений культуры и спорта» (исполнители: УО, УКСиМП, срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Мероприятие 3.3 «Общегородская презентация меню здорового питания в образовательных организациях города» (исполнители: УО, МАУ «Школьное питание» (по согласованию), МБУ «Комбинат питания» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Задача 4: Противодействие распространению потребления табака и алкоголя

Мероприятие 4.1 «Проведение массовых мероприятий (акций, флэшмобов, Дней здоровья, видеолекториев, лекториев и пр.) по профилактике курения и употребления алкоголя с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций» (исполнители: УО, УКСиМП, УСЗН, ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Мероприятие 4.2 «Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах учреждений» (исполнители: комитет по работе со СМИ, УО, УКСиМП, УСЗН, срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Мероприятие 4.3 «Проведение Всероссийского социально-психологического тестирования» (исполнители: УО, срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Задача 5: Сохранение репродуктивного и стоматологического здоровья населения города Кемерово

Мероприятие 5.1 «Проведение ежегодных акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, для населения города» (исполнители: УО, УКСиМП, УСЗН, ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Мероприятие 5.2 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека, для населения города» (исполнители: УО, УСЗН, Государственные медицинские организации г. Кемерово (по согласованию), ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024);

Задача 6: Мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний

Мероприятие 6.1 «Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний путем анкетирования населения» (исполнители: УО; УКСиМП; УСЗН; ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), срок реализации: 01.01.2022 – 31.12.2024).

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | Исполнители мероприятий муниципальной программы, срок реализации |
| Источник финансирования | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 1. Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН, государственные медицинские организации города Кемерово (по согласованию),  ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию),  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН,  комитет по работе со СМИ,  ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию),  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 3. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Всего | 0 | 0 | 0 | УКСиМП,  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 4. Адаптирование типовых корпоративных программ для отдельных подведомственных муниципальных учреждений | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН,  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 5. Организация и проведение общегородского родительского собрания по актуальным вопросам организации здорового питания в образовательных учреждениях | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  МАУ «Школьное питание» (по согласованию), ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию)  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 6. Организация уроков «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста на базах образовательных учреждений, библиотек, учреждений культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП,  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 7. Общегородская презентация меню здорового питания в образовательных организациях города | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  МАУ «Школьное питание» (по согласованию),  МБУ «Комбинат питания» (по согласованию),  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 8. Проведение массовых мероприятий (акций, флэшмобов, Дней здоровья, видеолекториев, лекториев и пр.) по профилактике курения и употребления алкоголя с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН,  ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию),  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 9. Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах учреждений | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН,  комитет по работе со СМИ,  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 10. Проведение Всероссийского социально-психологического тестирования | Всего | 0 | 0 | 0 | УО  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 11. Проведение ежегодных акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, для населения города | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП, УСЗН,  ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию),  01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека, для населения города | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УСЗН,  государственные медицинские организации города Кемерово (по согласованию), ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| 13. Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний путем анкетирования населения | Всего | 0 | 0 | 0 | УО,  УКСиМП,  УСЗН,  ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию), 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Единица измере  ния | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы» | Уровень смертнос  ти мужчин трудоспо  собного возраста | К= a / b ×1000,  где K - искомый показатель;  a - число случаев смертности мужчин трудоспособного возраста;  b – численность мужчин трудоспособного возраста (показатель на 1000 человек). | Коэффициент на 1000 человек | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
| Уровень смертнос  ти женщин трудоспо  собного возраста | К= a / b ×1000,  где K - искомый показатель;  a - число случаев смертности женщин трудоспособного возраста;  b – численность женщин трудоспособного возраста (показатель на 1000 человек). | Коэффициент на 1000 человек | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Увеличение охвата трудоспо  собного населения мероприя  тиями, направлен  ными на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни | К = a / b ×100,  где К- необходимый показатель,  a -количество жителей  г. Кемерово трудоспособ  ного возраста, принявших участие в мероприятиях,  b – численность трудоспособ  ного населения  г. Кемерово (женщины в возрасте 16-54 лет и мужчины в возрасте 16-59 лет) | Процент | 15 | 20 | 25 |
| 1.Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций | Количество проведен ных акций | В абсолютных цифрах | ЕД | 11 | 11 | 11 |
| 2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | Количество размещен  ных пресс-релизов мероприя  тий | В абсолютных цифрах | ЕД | 500 | 500 | 500 |
| 3. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Охват мероприя  тиями населения в возрасте с 6 до 59 лет | Численность населения в возрасте с 6 до 59 лет, принявших участие в мероприятиях/ общее количество населения в возрасте с 6 до 59 лет× 100 % | % | 50 | 60 | 70 |
| 4. Адаптирование типовых корпоративных программ для отдельных муниципальных подведомствен  ных учреждений | Количество корпоративных программ, внедренных адаптированных в муниципальных подведомственных учрежде  ниях | В абсолютных цифрах | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| 5. Организация и проведение общегородского родительского собрания по актуальным вопросам организации здорового питания в образователь  ных учреждениях | Количество проведен  ных общегородских родительс ких собраний по актуальным вопросам | В абсолютных цифрах | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| 6. Организация уроков «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста на базах образователь  ных учреждений, библиотек, учреждений культуры и спорта | Охват детей дошколь  ного и школьного возрастауроками «Здоровое питание» | Численность учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, принявших участие в уроках/ общее количество учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений × 100 % | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. Общегородская презентация меню здорового питания в образователь  ных организациях города | Количество проведен  ных презента  ций | В абсолютных цифрах | ЕД | 3 | 3 | 3 |
| 8. Проведение массовых мероприятий (акций, флэшмобов, Дней здоровья, видеолекториев, лекториев и пр.) по профилактике курения и употребления алкоголя с привлечением социально ориентирован  ных некоммерческих организаций | Количество проведен  ных акций | В абсолютных цифрах | ЕД | 4 | 4 | 4 |
| 9. Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекцион  ных заболеваний в СМИ, информационно-телекоммуника  ционной сети «Интернет», на сайтах учреждений | Количество сайтов с размещен  ной информа  цией | В абсолютных цифрах | ЕД | 20 | 25 | 30 |
| 10. Проведение Всероссийского социально-психологического тестирования | Охват тестирова  нием учащихся 7-11-х классов в общеобразовательных учрежде  ниях | Численность учащихся 7-11-х классов в общеобразовательных учреждениях, принявших участие в тестировании/ общее количество учащихся 7-11-х классов в общеобразовательных учреждениях × 100 % | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Проведение ежегодных акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, для населения города | Количество проведен  ных акций | В абсолютных цифрах | ЕД | 3 | 3 | 3 |
| 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека, для населения города | Охват мероприя  тиями населения в возрасте с 3 до 59 лет | Численность населения в возрасте с 3 до 59 лет, принявших участие в мероприятиях/ общее количество населения в возрасте с 3 до 59 лет× 100 % | % | 80 | 90 | 100 |
| 13. Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекцион  ных заболеваний путем анкетирования населения | Количество проведен  ных мониторин  гов | В абсолютных цифрах | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| Количество человек, принявших участие в анкетировании | В абсолютных цифрах | ЕД | - | - | - |