

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.11.2019 № 3108

О внесении изменений

в постановление администрации города Кемерово от 05.10.2018 № 2096

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Кемерово»

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в целях качественной подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в городе Кемерово

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 05.10.2018 № 2096 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего данного постановления оставляю за собой.

Глава города И.В. Середюк

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации

 города Кемерово

 от 21.11.2019 № 3108

План

мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Кемерово

(на 2019- 2020 гг.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в городе Кемерово | ежеквартально | Коваленко О.В. |
| 1.2. | Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны (мобильные, немобильные) | ежеквартально | [УСЗН](#P342) |
| 1.3. | Подготовка и утверждение концепции празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в городе Кемерово | до 01.01.2020 | [УКСиМП](#P339) |
| 1.4. | Разработка макетов внешнего тематического оформления города, объектов социальной сферы, промышленных, торговых предприятий, общественного транспорта | до 01.01.2020 | [УГР](#P338) |
| 1.5. | Размещение символики Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях социальной сферы, промышленных, торговых предприятий, общественного транспорта | апрель2020 г. | УТС, УСЗН, УКСиМП, УО, УЖКХ, УБДХ, УПРиРП, УГР, предприятия (по согласования) |
| 1.6. | Формирование подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны | март - май 2020 г. | [УСЗН](#P342), [УПРиРП](#P341), [ТУ](#P334) |
| 1.7. | Разработка планов мероприятий по проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на объектах социальной сферы, предприятиях промышленности, торговли, общественного транспорта | 2019 г. | УСЗН, УКСиМП, УПРиРП, УО, УБДЖ, УЖКХ, УТС, ТУ, руководители структурных подразделений |
| 1.8. | Создание рабочих групп (комитетов) в учреждениях социальной сферы, предприятиях промышленности, торговли, общественного транспорта с целью организации мероприятий по проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2019, 2020 гг. | УСЗН, УКСиМП, УПРиРП, УО, УБДЖ, УЖКХ, УТС, ТУ, руководители структурных подразделений |
| 2. Информационно-издательская и просветительская деятельность |
| 2.1. | Размещение логотипа Дня Победы на сайтах муниципальных учреждений | 2019, 2020 гг. | [УГР](#P338), руководители структурных подразделений |
| 2.2. | Публикация статей, посвященных Великой Отечественной войне, в газете "Кемерово" | 2019, 2020 гг. | [КСМИ](#P333) |
| 2.3. | Заполнение разделов виртуального музея г. Кемерово "Дважды победившие" | 2019, 2020 гг. | [УКСиМП](#P339), [УО](#P340) |
| 2.4. | Открытие тематической рубрики "Люди и судьбы" в районной газете "Наша Лесная Поляна" | апрель, май 2020 гг. | [ТУЛП](#P336) |
| 2.5. | Организация поздравления Главой города ветеранов и жителей города (изготовление поздравительных открыток, публикация поздравлений в СМИ) | май 2020 г. | [УСЗН](#P342), [ТУ](#P334), [КСМИ](#P333), [КГСНД](#P332) |
| 2.6. | Издание книги "Дважды победившие" | 2020 г. | УКСиМП |
| 3. Внешнее оформление города |
| 3.1. | Праздничное оформление города, объектов социальной сферы, промышленных, торговых предприятий, общественного транспорта и др. | апрель, май 2020 г. | [УГР](#P338), руководители структурных подразделений, предприятия (по согласованию) |
| 3.2. | Размещение в салонах общественного транспорта портретов ветеранов Великой Отечественной войны - бывших работников автотранспортных предприятий с краткой биографической информацией |  2020 г. | [УТС](#P343) |
| 4. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
| 4.1. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в т.ч. в проведении ремонта жилых помещений | февраль - март 2020 г. | [УСЗН](#P342) |
| 4.2. | Организация мобильных бригад для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе немобильным) с вручением юбилейной медали «75 лет Победы в годы Великой Отечественной войны» и подарочных наборов | апрель - май 2020 г. | УСЗН, ТУ, КГСНД, КГСВ  |
| 4.3. | Работа по выявленным вопросам в ходе мониторинга социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны | 2020 г. | УСЗН, КГСНД, ТУ, УЖКХ, КЖВ |
| 4.4. | Оказание помощи ветеранам ВОВ, нуждающимся в услугах косметического ремонта жилья и сантехнического оборудования (по месту жительства)  | декабрь - май2019,2020 гг. | ТУ, УЖКХ |
| 5. Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи |
| 5.1. | Экскурсии "Кемеровский трамвай помогал ковать Победу" для учащихся кемеровских школ | апрель - май 2020 г. | [УО](#P340), УТС |
| 5.2. | Встречи членов городского Совета ветеранов с активом педагогов и учащихся | в течение года | УО, КГСВ (по согласованию) |
| 5.3. | Музейные уроки, посвященные памятным датам в истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. | в течение года | УО |
| 5.4. | Участие в работе по присвоению образовательным учреждениям имен выдающихся соотечественников, героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла | в течение года | УО, КГСВ (по согласованию) |
| 5.5. | Встречи работников оборонных предприятий Кировского района («Прогресс», «Коммунар», «Стромавтомаш», «АКЗ») | апрель 2020 г. | ТУКР, УКСиМП  |
| 5.6. | Праздничное мероприятие для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в Центрах по работе с населением города Кемерово | апрель-май 2020г. | ТУ, ЦРН |
| 5.7. | Экскурсии в музеях крупных предприятий города для ветеранов ВОВ (АО «СДС Азот», ПАО «Кокс», АО «Кемеровский механический завод») | 2019, 2020 гг. | КГСВ (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
| 6. Традиционные акции |
| 6.1. | Акция "Бессмертный полк" | май 2020 г. | Трофимова М.Ю., руководители структурных подразделений администрации города, предприятия (по согласованию) |
| 6.2. | Акция "Георгиевская лента" | май 2020 г. | [УКСиМП](#P339) |
| 6.3. | Акция "Вспомним всех поименно..." | май 2020 г. | [КСМИ](#P333) |
| 6.4. | Акция "Свеча памяти" | май 2020 г. | УКСиМП, [ТУ](#P334) |
| 6.5. | Военно-патриотические акции ("Меткость" (тир), "Ловкость", "Сила", "Военно-историческая реконструкция" и др.) | апрель - май | [УКСиМП](#P339) |
| 6.6. | Молодежные военно-патриотические акции и квесты ("Письмо Победы", "Читаем книги о войне", "Судьба солдата", "Раскрась свою Победы" и др.) | 8, 9 мая 2019, 2020 гг. | УКСиМП |
| 6.7. | Акция "Кузбасский лес - Великой Победе" | апрель 2019, 2020 гг. | [УБДХ](#P337), руководители структурных подразделений |
| 6.8. | Акция "Синий платочек" | апрель, май 2020 г. | [ТУ](#P334) |
| 6.9. | Участие во Всероссийской акции "Судьба Солдата" | 2020 г. | [ТУКР](#P335) |
| 6.10. | Акция "Помоги ветерану" | апрель, май 2020 г. | [УО](#P340), ТУ |
| 6.11. | Акция "75 добрых дел" | апрель, май 2020 г. | [ТУ](#P334) |
| 6.12. | Благотворительные и добровольческие акции "Эстафета доброты", "Внимание, ветеран!", "Как живешь, ветеран?" по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким пенсионерам. | в течение года | УО |
| 6.13. | Экологическая акция «Дерево Победы» (посадка саженцев) | апрель 2020 г. | ТУ, УО |
| 7. Тематические и торжественные мероприятия |
| 7.1. | Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в учреждениях социальной сферы, предприятиях промышленности, торговли, общественного транспорта (по отдельному плану) | апрель - май 2020 г. | структурные подразделения администрации города, предприятия (по согласованию) |
| 7.2. | Митинги-возложения цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны | май2020 г. | [ТУ](#P334), структурные подразделения администрации города |
| 8. Культурно-массовые и спортивные мероприятия  |
| 8.1. | Участие в городской спартакиаде среди допризывной и призывной молодежи, посвященной Дню защитника Отечества | февраль2020 г. | [УО](#P340) |
| 8.2. | Туристская военно-патриотическая эстафета "Отечества славные сыны!" | февраль 2019, 2020 гг. | УО |
| 8.3. | Концертные праздничные программы в учреждениях культуры, образования и на открытых площадках города | апрель - май 2020 г. | [УКСиМП](#P339), [УО](#P340) |
| 8.4. | Городские конкурсы-фестивали, посвященные Дню Победы | апрель - май 2020 г. | УКСиМП, УО |
| 8.5. | Традиционная легкоатлетическая эстафета | май 2020 г. | [УКСиМП](#P339) |
| 8.6. | Областной автопробег в рамках эстафеты Памяти "Кузбасс - фронту!" (по маршруту Кемерово - Топки - Юрга - Яшкино и Новокузнецк - Осинники - Мыски - Междуреченск), посвященный Дню Великой Победы. Старт автопробега в г. Кемерово на Аллее Героев (митинг, возложение, отъезд участников автопробега), во всех городах маршрута - кустовые митинги "Кузбасс - фронту!". | май 2020 г. | УКСиМП |
| 8.7. | Торжественные линейки в общеобразовательных учреждениях, посвященные Дню Победы | май 2020 г. | [УО](#P340) |
| 8.8. | Финальный гала-концерт Областного фестиваля солдатской песни "Виктория" в г. Кемерово, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | май 2020 г. | [УКСиМП](#P339) |
| 8.9. | Городская туристско-спортивная игра "Зарница", посвященная Дню Победы | 9 мая 2020 г. | [УО](#P340) |
| 8.10. | Цикл книжных выставок в библиотеках города | февраль - май 2020 г. | УКСиМП |
| 9. Благоустройство территории города |
| 9.1. | Организация субботников по благоустройству территории города, объектов социальной сферы, промышленных, торговых предприятий и прилегающей территории (ремонтные работы: фасадов, входных групп, установка или обновление малых архитектурных форм) | 2019,2020 гг. | [УБДХ](#P337), руководители структурных подразделений, предприятия (по согласованию) |
| 9.2. | Приведение в порядок мемориальных досок и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, захоронений Героев Советского Союза | 2019,2020 гг. | [УБДХ](#P337), [УГР](#P338), [УО](#P340), УЖКХ, ТУ, предприятия (по согласованию) |
| 9.3. | Благоустройство улиц, названных именами героев | 2019,2020 гг. | УБДХ, УГР, ТУ, УЖКХ |
| 9.4. | Благоустройство и реконструкция памятников и мемориалов:- аллея Победы в ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор»;- памятник «Знамя Победы» к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, установлен в 1985 году; - мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен в 1985 году;- памятная плита: аллея ветеранов 2-й Гвардейской Армии, установлен в 1975 году;- памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., установлен в 1980 году;- мемориал Славы воинам-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, установлен в 1970 году. | 2019,2020 гг. | УГР |
| 9.5. | Установка мемориальных досок, посвященных увековечению памяти | 2019,2020 гг. | структурные подразделения администрации города, городская комиссия по топонимики |
| 9.6. | Текущий ремонт многоквартирных домов города | 2019,2020 гг. | УЖКХ, УК |
| 9.7. | Благоустройство дворовых территорий и ремонт фасадов многоквартирных домов  | 2019,2020 гг. | УЖКХ, УК |
| 9.8. | Паспортизация мест воинских захоронений, расположенных на территории города | 2019,2020 гг. | УБДХ |
| 9.9. | Благоустройство прилегающих территорий к памятным местам  | 2019,2020 гг. | УБДХ |
| 9.10. | Покраска военной техники и постаментов в парке Победы им. Г.К.Жукова | 2020 г. | УБДХ |
| 9.11. | Ремонт монумента «Скорбящий воин» (кладбище «Центральное-2», памятника солдатам, умершим в госпиталях во время Великой Отечественной войны (кладбище «Кировское-1») | 2020 г. | УБДХ |

Список принятых сокращений:

КЖВ - комитет по жилищным вопросам,

КГСВ - Кемеровское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

КГСНД - Кемеровский городской Совет народных депутатов,

КСМИ - комитет по работе со средствами массовой информации,

ТУ - территориальные управления,

ТУКР - территориальное управление Кировского района,

ТУЛП - территориальное управление ж.р. Лесная Поляна,

УБДХ - управление дорожного хозяйства и благоустройства,

УГР - управление городского развития,

УК – управляющие компании,

УКСиМП - управление культуры, спорта и молодежной политики,

УО - управление образования,

УПРиРП - управление потребительского рынка и развития предпринимательства,

УСЗН - управление социальной защиты населения,

УТС - управление транспорта и связи,

ЦРН – Центр по работе с населением.