АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2025 № 4169

Об утверждении муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово»

В целях формирования в городском сообществе условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи города Кемерово, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 25.08.2025 
№ 2867 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ города Кемерово» и статьей 45 Устава города Кемерово

- Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Кемерово» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Комитету по работе со средствами массовой информации 
администрации города Кемерово обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Коваленко О.В.

Глава города 					    		                     Д.В. Анисимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 18.12.2025 г. № 4169

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 
(далее - программа)

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово»

- Оценка текущего состояния сферы молодежной политики                           города Кемерово

Молодежная политика – совокупность мер, направленных на создание 
условий для развития и самореализации молодежи в различных сферах 
жизнедеятельности. Реализация молодежной политики направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, а также на 
достижение устойчивого социально-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности страны.

Муниципальная молодежная политика направлена на социально-
демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 
проживающих на территории города Кемерово.

Ключевые направления реализации молодежной политики представлены в статье 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

В возрасте 14 - 17 лет происходит выбор молодыми гражданами будущей профессии, определение образовательной стратегии, формируются ценности 
личности и гражданина, привычки к ведению активного образа жизни. Важным моментом в воспитании молодого гражданина 14 - 17 лет является формирование устойчивой системы убеждений, которая закладывается в более раннем возрасте и которая определяет его нравственное и социальное поведение.

Возраст 18 - 24 года является решающим для социализации молодого 
гражданина. Основное содержание такого этапа заключается в готовности к 
активной социальной деятельности, получению профессионального образования и подготовке к началу трудовой деятельности. На этом этапе закрепляются навыки просоциального поведения, гражданского участия, саморазвития, ведения активного образа жизни, которые сохраняются на протяжении всей жизни 
человека и которые определяют его жизненный уровень, адаптивность к 
изменениям, продуктивность как члена общества.

Возраст 25 - 35 лет - это период активной трудовой деятельности, 
профессиональной самореализации, углубления профессиональных знаний и навыков. Завершается отделение молодого гражданина от родителей, создается собственная семья, рождаются дети. У молодого гражданина наступает период, когда он становится главным двигателем повышения социально-экономической конкурентоспособности страны.

Программа предполагает реализацию мер и мероприятий для каждой 
возрастной группы молодежи, учитывает потребности различных социально-
демографических групп молодежи, а именно обучающихся, молодых специалистов, творческих и общественных деятелей, молодых родителей, подростков, 
состоящих на различных профилактических видах учета.

В городе Кемерово проживает 542,9 тыс. человек, из них молодежи 27% (данные по состоянию на январь 2025 года, Кемеровостат).

По состоянию на август 2025 года на официальном портале Добро.ру на 
территории города Кемерово зарегистрирован 29 521 волонтер, в 2024 году 
проведено 1 164 добрых дела (данные «Добро.Аналитика»).

Для функционирования направлений молодежной политики важную роль играет инфраструктура молодежной политики, которая представляет собой 
систему государственных, муниципальных организаций, общественных 
объединений, обеспечивающих возможность оказания услуг и проведения 
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического 
положения и развитие молодежи, молодых семей, молодежных организаций.

Исполняет реализацию муниципальной молодежной политики управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово 
(далее – УКСиМП). В задачи УКСиМП в сфере молодежной политики входит организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Кемерово.

Для реализации мероприятий и программ в сфере молодежной политики функционирует муниципальное автономное учреждение «Дирекция по развитию клубных учреждений», обособленное подразделение «Дворец молодежи» 
(далее – МАУ «ДРКУ»). Дворец молодежи – ведущий организатор событий на территории города, место проведения концертных гастрольных туров известных исполнителей и групп, областных и городских мероприятий. Во Дворце молодежи базируются основные городские творческие формирования и общественные 
молодежные объединения.

На базе Дворца молодежи ежегодно реализуется трудоустройство 
подростков и молодежи в молодежные профильные отряды и подростковые 
трудовые бригады, в 2025 году общее количество трудоустроенных мест 
составило 391.

В 2018 году официально был открыт Центр добровольчества города 
Кемерово Дворца молодежи (далее – Центр). Основная цель Центра – организация работы по популяризации добровольческого движения, вовлечение молодежи города Кемерово в добровольческую деятельность, поддержка добровольческих 
объединений и некоммерческого сектора. Центр является ведущим организатором добровольческой деятельности в городе Кемерово, оператором волонтерских 
корпусов основных международных, всероссийских, региональных и городских событий, проводимых на территории города Кемерово. Добровольческая 
деятельность Центра направлена на сферу культуры и организации событий 
разного профиля.

На территории города Кемерово открыты и функционируют 2 ресурсных центра в сфере добровольчества: Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю», Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций Кузбасса, оказывающие методическую и 
консультационную поддержку для добровольческих объединений и 
добровольцев, являющиеся ключевыми организаторами добровольческой 
деятельности в регионе. Также на территории города работает 4 Добро.Центра, включенные в систему Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих 
организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» (данные 
статистики платформы «Добро.Центры» по состоянию на 01.08.2025).

На территории города Кемерово открыто местное отделение 
Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», которое насчитывает 117 первичных отделений (по 
состоянию на 01.08.2025). Функционирует координационный совет при Главе 
города Кемерово по взаимодействию с местным отделением «Движение Первых» (далее – координационный совет).  Координационный совет – совещательный 
орган, созданный в целях взаимодействия с Общероссийским общественно-
государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», его 
региональным, местным и первичными отделениями.

В городе активно развиваются муниципальные и региональные отделения молодежных и детских общественно-государственных и общественных 
объединений: Ассоциация волонтерских центров, Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», 
молодежная общероссийская общественная организация «Российские 
Студенческие Отряды», Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики», Общероссийская молодежная 
общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов 
России», Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организации «Российское общество «Знание» и другие.

Социально ориентированным некоммерческим организациям (далее -
СОНКО) оказывается консультационная, методическая, финансовая поддержка. Ежегодно СОНКО получают субсидии на реализацию социальных проектов, в том числе в форме грантов в рамках городского конкурса социально значимых 
проектов «Кемеровское молодежное Вече».

На базе Дворца молодежи функционирует автономная некоммерческая 
организация «Клуб КВН» (далее – Клуб КВН). Клуб КВН – добровольное 
объединение студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций города Кемерово для развития юмористического творчества и 
организации досуга. Совместно с Клубом КВН на территории города Кемерово ежегодно проводятся Студенческие и школьные лиги КВН, городские команды представляют город в региональных лигах КВН и федеральных проектах.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере              молодежной политики города Кемерово

Цель муниципальной программы «Увеличение доли молодежи, 
участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений 
муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи города до 62 процентов к 2028 году» сформирована с учетом:

- национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: «Реализация потенциала каждого 
человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально 
ответственной личности» (указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309);

- цели национального проекта «Молодежь и дети»: «Становление и 
развитие поколения российских граждан патриотически настроенного, 
высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, 
конкурентоспособность и дальнейшее развитие России» (указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309);

- мероприятий Стратегии реализации молодежной политики в 
Российской Федерации на период до 2030 года: «Развитие наставничества в 
социальной сфере, привлечение к работе с детьми и молодежью лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, 
ведомственные знаки отличия, ветеранов боевых действий и участников 
специальной военной операции», «Расширение инфраструктуры для поддержки добровольческого движения и пространств для развития социальных инноваций на муниципальном уровне» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2025 № 1620-р);

- цели государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса»: «Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности 
молодежи до 52 процентов к 2030 году» (постановление Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023 № 750).

Муниципальная программа направлена на достижение показателей «Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений 
муниципальной молодежной политики» и «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность».

Приоритеты реализации молодежной политики на территории города 
Кемерово отражены в Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года, утвержденной решением Кемеровского совета народных депутатов от 27.12.2019 № 294 и представляют собой:

- повышение привлекательности города Кемерово для молодежи;

- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи;

- вовлечение молодежи в инновационные международные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий;

- внедрение форм и технологий профессионального и социально-
правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;

- совершенствование системы социальной поддержки молодежи.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере молодежной политики города Кемерово

Основные направления деятельности муниципального управления в сфере молодежной политики:

- организация и проведения мероприятий приоритетных направлений 
молодежной политики;

- увеличение численности молодых людей, вовлеченных в реализацию 
приоритетных направлений молодежной политики;

- обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере молодежной политики населению города Кемерово;

- организация работы городских молодежных профильных отрядов и 
подростковых трудовых бригад;

- участие представителей города Кемерово во всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях по вопросам деятельности в сфере молодежной политики;

- поощрение талантливой молодежи, организация и проведение 
торжественных мероприятий с участием Главы города Кемерово;

- организация и проведение городских конкурсов для поощрения 
талантливой молодежи в разных направлениях деятельности;

- организация и проведение молодежных творческих фестивалей, форумов, конкурсов, акций;

- организация и проведение городских школьных и студенческих лиг КВН;

- поддержка деятельности органов студенческого самоуправления 
организаций высшего и среднего профессионального образования, общественных объединений;

- обеспечение деятельности в сфере молодежной политики МАУ «ДРКУ»;

- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики, издание информационных, методических и рекламных материалов, 
информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, создание молодежных средств массовой информации, модернизация управления в сфере 
молодежной политики;

- организация мероприятий, направленных на развитие у молодых людей проектного мышления, организация конкурсов, поддержка молодежных 
инициатив.

Для реализации данных направлений в сфере молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» обозначены следующие четыре основные задачи:

-  Создание условий для эффективной самореализации молодежи города;

- Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово.

В результате реализации муниципальной программы ожидается увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности 
молодежи города до 62 процентов к 2028 году.

Индикаторами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:

- доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики;

- доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и 
общественную деятельность.

II. ПАСПОРТ муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово»

(далее - программа)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | УКСиМП |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи города до 62 процентов к 2028 году |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, за весь период реализации | Общий объем средств, необходимый для реализации муниципальной программы на 2026–2028 годы, составляет 21 715,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 7 238,5 тыс. рублей; 2027 год – 7 238,5 тыс. рублей; 2028 год – 7 238,5 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: Средства бюджета города Кемерово – 19 285,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 6 428,5 тыс. рублей; 2027 год – 6 428,5 тыс. рублей; 2028 год – 6 428,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета – 2 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 810,0 тыс. рублей; 2027 год – 810,0 тыс. рублей; 2028 год – 810,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации / целями государственной программы Российской Федерации (далее - ГП РФ), целями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса (далее - ГП КО) | Национальная цель развития Российской Федерации: Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности (указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309); ГП КО «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса»: «Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году» (постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023 № 750). |

2.  Показатели муниципальной программы «Молодежь города Кемерово»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий) / убывания (регрессирующий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных, региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи города до 62 процентов к 2028 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | прогрессирующий | Процент | 61,7 | 61,8 | 61,9 | 62,0 | УКСиМП | Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2024 № 309 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание не менее чем до 75% до 2030 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11. 2023 № 750 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики не менее 52% к 2030 году |
| 2. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | прогрессирующий | процент | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | УКСиМП | Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2024 № 309 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность не менее 45% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 16.11. 2023 года № 750 | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций не менее 15% к 2030 году |

3. Структура муниципальной программы «Молодежь города Кемерово»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реализация муниципальной молодежной политики |  |  |
|  | Процессная часть муниципальной программы |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - УКСиМП | Срок реализации - 2026-2028 годы |  |
| 1.1. | Задача 1: Создание условий для эффективной самореализации молодежи города | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политике | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |
| 1.2. | Задача 2: Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в общественную и добровольческую деятельность и социальные проекты, обеспечение равных возможностей для участия граждан в общественной социальной жизни города | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |
| 1.3. | Задача 3: Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | Развитие ответственного отношения к работе и трудовой дисциплины среди подростков и молодежи города, обеспечение возможностей для участия подростков и молодежи в трудовой деятельности | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики |
| 1.4. | Задача 4: Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово | Стимулирование молодых людей к развитию профессиональных и личностных навыков, формирование резерва общественно активных будущих специалистов | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики |

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь города Кемерово»

на 2026 – 2028 годы

| N п/п | Наименование Программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» |  | Всего | 7 238,5 | 7 238,5 | 7 238,5 | 21 715,5 |
|  |  | Бюджет города Кемерово (далее – МБ) | 6 428,5 | 6 428,5 | 6 428,5 | 19 285,5 |
|  |  | Областной бюджет (далее – ОБ) | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 2 430,0 |
| Процессная часть муниципальной программы (итого) |  | Всего | 7 238,5 | 7 238,5 | 7 238,5 | 21 715,5 |
|  |  | МБ | 6 428,5 | 6 428,5 | 6 428,5 | 19 285,5 |
|  |  | ОБ | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 2 430,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова» | Всего | 7 238,5 | 7 238,5 | 7 238,5 | 21 715,5 |
|  |  | МБ | 6 428,5 | 6 428,5 | 6 428,5 | 19 285,5 |
|  |  | ОБ | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 2 430,0 |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки 
молодежи «Молодежь Кемерова» муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово»

1. Основные положения

| Соисполнитель муниципальной программы | УКСиМП |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | УКСиМП МАУ «ДРКУ» |
| Сроки реализации комплекса процессных мероприятий | 2026-2028 годы |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Задача 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города» Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Задача 3 «Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью» Задача 4 «Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политике | прогрессирующий | Человек | 90 800 | 90 850 | 90 900 | 90 950 | УКСиМП |
| Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики | прогрессирующий | Единиц | 1 | - | - | - | УКСиМП |
| Задача 3 «Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество трудоустроенных молодых людей в городские молодежные профильные отряды и подростковые трудовые отряды | прогрессирующий | Человек | 391 | 391 | 391 | 391 | УКСиМП |
| Задача 4 «Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество городских конкурсов по поощрению муниципальными стипендиями | прогрессирующий | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | УКСиМП |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Участники комплекса процессных мероприятий | Характеристика, признак | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовое значение показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики | Проведение массовых мероприятий | УКСиМП, МАУ «ДРКУ» | Количество молодых людей, участвующих в приоритетных мероприятиях в сфере молодежной политике, прогрессирующий | Штук | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в сфере молодежной политики | Оказание услуг (выполнение работ) | УКСиМП | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики, прогрессирующий | Штук | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» | Оказание услуг (выполнение работ) | УКСиМП | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики, прогрессирующий | Штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 «Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано трудоустройство молодых людей в городские молодежные профильные отряды | Выплаты физическим лицам | УКСиМП, МАУ «ДРКУ» | Количество трудоустроенных молодых людей в городские молодежные профильные отряды и подростковые трудовые отряды, прогрессирующий | Человек | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.2. | Организовано трудоустройство несовершеннолетних в городской подростковый трудовой отряд, в том числе состоящих на профилактических видах учета | Выплаты физическим лицам | УКСиМП, МАУ «ДРКУ» | Количество трудоустроенных молодых людей в городские молодежные профильные отряды и подростковые трудовые отряды, прогрессирующий | Человек | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3.3. | Организовано трудоустройство участников в трудовые бригады в возрасте до 18 лет, преимущественно из числа несовершеннолетних граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | УКСиМП, МАУ «ДРКУ» | Количество трудоустроенных молодых людей в городские молодежные профильные отряды и подростковые трудовые отряды, прогрессирующий | Человек | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Задача 4 «Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказана поддержка активным молодым людям муниципальными стипендиями | Выплаты физическим лицам | УКСиМП | Количество городских конкурсов по поощрению муниципальными стипендиями, прогрессирующий | Человек | 68 | 68 | 68 | 68 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных

мероприятий «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова»

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова» |  | ВСЕГО: | 7 238,5 | 7 238,5 | 7 238,5 | 21 715,5 | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
|  |  | Бюджет города Кемерово (далее – МБ) | 6 428,5 | 6 428,5 | 6 428,5 | 19 285,5 |  |
|  |  | Областной бюджет (далее – ОБ) | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 2 430,0 |  |
| Задача 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города» |  |  |  |  |  |  | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
| 1.1. | Проведены мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики | Всего | 2 208,5 | 2 208,5 | 2 208,5 | 6 625,5 |  |
|  |  | МБ | 2 208,5 | 2 208,5 | 2 208,5 | 6 625,5 |  |
| Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
| 2.1. | Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в сфере молодежной политики | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Реализация социальных проектов и программ «Кемеровское молодежное ВЕЧЕ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 «Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
| 3.1. | Организовано трудоустройство молодых людей в городские молодежные профильные отряды | Всего | 2 376,50 | 2 376,50 | 2 376,50 | 7 129,5 |  |
|  |  | МБ | 2 376,50 | 2 376,50 | 2 376,50 | 7 129,5 |  |
| 3.2. | Организовано трудоустройство несовершеннолетних в городской подростковый трудовой отряд, в том числе состоящих на профилактических видах учета | Всего | 1 210,80 | 1 210,80 | 1 210,80 | 3 632,40 |  |
|  |  | МБ | 1 210,80 | 1 210,80 | 1 210,80 | 3 632,40 |  |
| 3.3. | Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью (трудоустройство участников в трудовые бригады в возрасте до 18 лет, преимущественно из числа несовершеннолетних граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | Всего | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 2 859,0 |  |
|  |  | МБ | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 429,0 |  |
|  |  | ОБ | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 2 430,00 |  |
| Задача 4 «Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово» |  |  |  |  |  |  | УКСиМП, 01.01.2026-31.12.2028 |
| 4.1. | Оказана поддержка активным молодым людям муниципальными стипендиями | Всего | 489,7 | 489,7 | 489,7 | 1 469,1 |  |
|  |  | МБ | 489,7 | 489,7 | 489,7 | 1 469,1 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова»

| N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка комплекса процессных мероприятий | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Кемерово, иной организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города» |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики | X | Начальник УКСиМП | X |
| 1.1.1. | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Календарный план мероприятий/ положение о мероприятии |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие проведено | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Акт о проведении мероприятии |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 1.1.3. | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Календарный план мероприятий/ положение о мероприятии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие проведено | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Акт о проведении мероприятии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 1.1.5. | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Календарный план мероприятий/ положение о мероприятии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие проведено | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Акт о проведении мероприятии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 1.1.7. | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Календарный план мероприятий/ положение о мероприятии |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие проведено | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Акт о проведении мероприятии |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки общественной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в сфере молодежной политики | X | Начальник УКСиМП | X |
| 2.1.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.1.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.1.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.1.4. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.1.5. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.1.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.1.7. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.1.8. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.1.9. | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.1.10. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.1.11 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.1.12. | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.2. | Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» | X | Начальник УКСиМП | X |
| 2.2.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.2.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.2.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 2.2.4. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.2.5. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.2.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 2.2.7. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.2.8. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.2.9. | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 2.2.10. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.2.11 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 2.2.12. | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| Задача 3 «Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано трудоустройство молодых людей в городские молодежные профильные отряды | X | Начальник УКСиМП | X |
| 3.1.1. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.1.2. | Принято обязательств, % | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.1.3. | Выплаты осуществлены | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.1.4. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.1.5. | Принято обязательств, % | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.1.6. | Выплаты осуществлены | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.2. | Организовано трудоустройство несовершеннолетних в городской подростковый трудовой отряд, в том числе состоящих на профилактических видах учета | X | Начальник УКСиМП | X |
| 3.2.1. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.2.2. | Принято обязательств, % | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.2.3. | Выплаты осуществлены | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.2.4. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.2.5. | Принято обязательств, % | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.2.6. | Выплаты осуществлены | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.3. | Организовано трудоустройство участников в трудовые бригады в возрасте до 18 лет, преимущественно из числа несовершеннолетних граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации | X | Начальник УКСиМП» | X |
| 3.3.1. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.3.2. | Принято обязательств, % | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.3.3. | Выплаты осуществлены | 30.06.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.06.2027 |  |  |
|  |  | 30.06.2028 |  |  |
| 3.3.4. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Соглашение о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.3.5. | Принято обязательств, % | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| 3.3.6. | Выплаты осуществлены | 30.09.2026 | Начальник УКСиМП | Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии |
|  |  | 30.09.2027 |  |  |
|  |  | 30.09.2028 |  |  |
| Задача 4 «Реализация программ поощрения активной молодежи города Кемерово» |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказана поддержка активным молодым людям муниципальными стипендиями | X | Начальник УКСиМП | X |
| 4.1.1. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Положение «О муниципальных стипендиях» |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 4.1.2. | Выплаты осуществлены | 31.03.2026 | Начальник УКСиМП | Ведомость на выдачу денежных средств |
|  |  | 31.03.2027 |  |  |
|  |  | 31.03.2028 |  |  |
| 4.2.3. | Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Положение «О городском конкурсе на соискание муниципальных стипендиатов среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» Положение «О городском конкурсе муниципальной стипендии им. М,А, Подгорбунского» |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |
| 4.2.4. | Выплаты осуществлены | 31.12.2026 | Начальник УКСиМП | Ведомость на выдачу денежных средств |
|  |  | 31.12.2027 |  |  |
|  |  | 31.12.2028 |  |  |

6. Информация о расчете показателей комплекса процессных мероприятий
«Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь Кемерова»

| N п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Ответственный за достижение показателя / Источник данных | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политике | чел. | Начальник УКСиМП, отчет отдела молодежной политики УКСиМП | в абсолютных числах |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики | ед. | Начальник УКСиМП, Отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии социально ориентированной некоммерческой организации | в абсолютных числах |
| 3. | Количество трудоустроенных молодых людей в городские молодежные профильные отряды и подростковые трудовые бригады | чел. | Начальник УКСиМП, отчет о реализации Соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному или автономному учреждению города Кемерово субсидии | в абсолютных числах |
| 4. | Количество городских конкурсов по поощрению муниципальными стипендиями | ед. | Начальник УКСиМП, постановления об утверждении положений о проведении городских конкурсов муниципальных стипендий | в абсолютных числах |

| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |  | Ф.Ф. Горб |
| --- | --- | --- |